**АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОТЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в Администрации Молотычевского сельсовета Фатежского района на 2017-2023 годы»**

 **Ответственный исполнитель Программы: А**дминистрация Молотычевского сельсовета Фатежского района

**Непосредственный исполнитель Программы**: Глава **А**дминистрации Молотычевского сельсовета Фатежского района Кретова О.М. 8(47144) 3-35-33

 **Отчетный период** – 12 месяцев 2023 года

 **Дата составления отчета** – 28 марта 2024 года

**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в Администрации Молотычевского сельсовета Фатежского района на 2017-2023 годы»**

 Муниципальная программа Администрации Молотычевского сельсовета

Фатежского района «Развитие муниципальной службы в Администрации Молотычевского сельсовета Фатежского района на 2017-2023 годы» (далее Программа) утверждена постановлением Администрации Молотычевского сельсовета Фатежского района от 01.06.2017 г. № 25

 Размещена на официальном сайте Администрации Молотычевского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

**Цель Программы** – Развитие и совершенствование муниципальной службы

**Задачи Программы**- Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в рамках законодательства о муниципальной службе;

- Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы

- Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров

-Совершенствование технологии объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих

- Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы

 На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2023 год запланированы средства **местного бюджета** в объеме - 7,5 тыс. руб.

  Таблица №1

**Использование бюджетных и внебюджетных средств**

 **на реализацию мероприятий Программы в 2023 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий подпрограмм** | **Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.** | **% освоения бюджетных ассигнований** | **Примечание** |
| **План** | **Факт** |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации Молотычевского сельсовета Фатежского района на 2017-2021 годы» | 7,5 | 7,5 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Программе** | 7,5 | 7,5 | 100 |  |

**\*\*\*** Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Показатель  (индикатор)  (наименование)  |  Ед. изм. | Значения показателей(индикаторов)муниципальнойпрограммы, подпрограммымуниципальнойпрограммы | Обоснование  отклонений  значений  показателя (индикатора) на конец  отчетного  года (при  наличии)  |
|  год, предшест-вующий отчетному [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%202018%D0%B3.%281%29.doc#Par1177)  | отчетный  год  |
| план | факт |
|  1  | 2 |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления | чел. | 3 | 3 | 3 |  |
| 3 | Использование муниципальными служащими для профессионального роста информационной правовой системы «Консультант», электронной системы «СБИС», программы 1С. | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | Обеспечение рабочих мест муниципальных служащих доступом к сети Интернет | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 5 | Проведение аттестации муниципальных служащих | чел. | 2 | 3 | 0 | Аттестация не проводилась |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.